## Daten
Paket | Aufgabe | Aufwand(h) | Woche | Zugewiesen an | Fortschritt in % | Datum der Fertigstellung
Allgemein | Entscheidung Namespace | 1 | 1 | Alle | 0
Allgemein | Erstellen der Gradle-Konfiguration | 6 | 1 | Lucas | 0
objectproperties | Implementieren | 4 | 1 | Nicolas | 100
parameter | Implementieren | 5 | 1 | Nicolas | 100
graphmodel | Interfaces schreiben | 2 | 1 | Jonas F + Lucas | 0
graphmodel | Default-Klassen implementieren | 8 | 1 | Jonas F | 0
graphmodel | Layout-Register schreiben | 4 | 1 | Jonas F | 0
graphmodel | Serialized-Klassen | 2 | 1 | Jonas F | 0
sugiyama | Graph + Impl Interfaces + Vertex/Edge | 9 | 1 | Jonas M + Sven | 0
sugiyama | Mokups für einzelne Phasen | 8 | 1 | Jonas M + Sven | 0
sugiyama | Constraints implementieren | 4 | 1 | Jonas M + Sven | 0
sugiyama | LayoutAlgorithm | 2 | 1 | Jonas M + Sven | 0
sugiyama | CycleRemover (Phase 1) + Interface | 7 | 1 | Jonas M + Sven | 0
gui | GraphFactory | 5 | 1 | Nicolas | 50
gui | ParameterDialogCreator | 6 | 1 | Nicolas | 100
plugin | Manager | 11 | 1 | Lucas | 0
plugin | Interfaces schreiben | 3 | 1 | Lucas | 0
gui | Generelle GUI(Incl. Basis-GraphView) | 11 | 1-3 | Nicolas | 0
sugiyama | LayerAssigner (Phase 2) + Interface | 10 | 2 | Jonas M + Sven | 0
sugiyama | CrossMinimizer (Phase 3) + Interface | 10 | 2 | Jonas M + Sven | 0
joana | Callgraph | 5 | 2 | Lucas | 0
joana | Methodengraph | 5 | 2 | Lucas | 0
joana | FieldAccess | 3 | 2 | Lucas | 0
joana | GraphModel | 4 | 2 | Lucas | 0
joana | Joana Vertex/Edge | 4 | 2 | Nicolas | 0
joana | Workspace | 5 | 2 | Nicolas | 0
joana | JoanaGraph | 2 | 2 | Nicolas | 0
joana | GraphBuilder-Klassen | 12 | 2 | Nicolas + Lucas | 0
gui | Import und Export anstoßen + Dialoge | 5 | 2 | Nicolas + Jonas F | 0
gui | Laden der Plugins | 6 | 2 | Nicolas + Lucas | 0
import | Implementieren | 11 | 2 | Jonas F | 0
sugiyama | VertexPositioner (Phase 4) + Interface | 10 | 3 |  | 0
sugiyama | EdgeDrawer (Phase 5) + Interface | 10 | 3 |  | 0
joana | JoanaPlugin | 6 | 3 |  | 0
joana | CallgraphLayout/Register/Option | 13 | 3 |  | 0
joana | MethodengraphLayout/Register/Option | 13 | 3 |  | 0
gui | GraphView(Navigation und Zoom) | 10 | 3 |  | 0
plugin | Filter | 7 | 3 |  | 0
plugin | Workspace-/EntrypointOption | 4 | 3 |  | 0
gui | StrukturView | 4 | 4 |  | 0
gui | InformationView | 4 | 4 |  | 0
gui | Kommandozeilenparameter akzeptieren | 4 | 4 |  | 0
export | Implementieren | 7 | 4 |  | 0

## Auswertung
|  | Datum: | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 2016-06-25 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 2016-07-17 | 2016-07-19
|  | Soll: | 0 | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 | 125.3333 | 152.6667 | 180 | 199.75 | 219.5 | 239.25 | 259 | 272 | 272 | 272
|  | Ist: | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt Aufwand (h): | 272
Aktueller Fortschritt (h): | 17.5
Arbeitstage: | 23.8
Vorraussichtliches Fertigstellungsdatum: | 2016-07-14 19:12