## Daten
Paket | Aufgabe | Aufwand(h) | Woche | Zugewiesen an | Fortschritt in % | Datum der Fertigstellung
Allgemein | Entscheidung Namespace | 1 | 1 | Alle | 100 | 2016-06-23
Allgemein | Erstellen der Gradle-Konfiguration | 6 | 1-3 | Lucas | 100 | 2016-07-13
objectproperties | Implementieren | 4 | 1 | Nicolas | 100 | 2016-06-23
parameter | Implementieren | 5 | 1 | Nicolas | 100 | 2016-06-23
graphmodel | Interfaces schreiben | 2 | 1 | Jonas F + Lucas | 100 | 2016-06-29
graphmodel | Default-Klassen implementieren | 8 | 1 | Jonas F (+ Sven, Nicolas) | 100 | 2016-07-16
graphmodel | Layout-Register schreiben | 4 | 1 | Jonas F (+ Nicolas) | 100 | 2016-06-29
graphmodel | Serialized-Klassen | 2 | 1 | Jonas F (+ Nicolas) | 100 | 2016-07-11
sugiyama | Graph + Impl Interfaces + Vertex/Edge | 9 | 1 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-16
sugiyama | Mokups für einzelne Phasen | 8 | 1 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-05
sugiyama | Constraints implementieren | 4 | 1 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-04
sugiyama | LayoutAlgorithm | 2 | 1 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-04
sugiyama | CycleRemover (Phase 1) + Interface | 10 | 1 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-06-29
gui | GraphFactory | 5 | 1 | Nicolas | 100 | 2016-07-17
gui | ParameterDialogCreator | 6 | 1 | Nicolas | 100 | 2016-06-23
plugin | Manager | 11 | 1-3 | Lucas | 70
plugin | Interfaces schreiben | 3 | 1 | Lucas | 100 | 2016-07-01
gui | Generelle GUI(Incl. Basis-GraphView) | 11 | 1-3 | Nicolas | 100 | 2016-07-18
sugiyama | LayerAssigner (Phase 2) + Interface | 10 | 2 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-04
sugiyama | CrossMinimizer (Phase 3) + Interface | 10 | 2 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-04
joana | Callgraph | 5 | 2 | Lucas | 100 | 2016-07-06
joana | Methodengraph | 5 | 2 | Lucas | 100 | 2016-07-14
joana | FieldAccess | 3 | 2 | Lucas | 100 | 2016-07-17
joana | GraphModel | 4 | 2 | Lucas | 100 | 2016-07-08
joana | Joana Vertex/Edge | 4 | 2 | Nicolas | 100 | 2016-07-08
joana | Workspace | 5 | 2 | Nicolas(+ Lucas) | 100 | 2016-07-16
joana | JoanaGraph | 2 | 2 | Nicolas | 100 | 2016-07-15
joana | GraphBuilder-Klassen | 12 | 2 | Nicolas + Lucas (+ Jonas F) | 100 | 2016-07-16
gui | Import und Export anstoßen + Dialoge | 5 | 2 | Nicolas + Jonas F | 100 | 2016-07-05
gui | Laden der Plugins | 6 | 2 | Lucas | 100 | 2016-07-03
import | Implementieren | 11 | 2 | Jonas F(+ Nicolas) | 100 | 2016-07-05
sugiyama | VertexPositioner (Phase 4) + Interface | 10 | 3 | Jonas M + Sven | 100 | 2016-07-18
sugiyama | EdgeDrawer (Phase 5) + Interface | 10 | 3 | Jonas M + Sven | 80
joana | JoanaPlugin | 6 | 3 | Lucas | 75
joana | CallgraphLayout/Register/Option | 7 | 3 | Nicolas + Jonas F | 100 | 2016-07-17
joana | MethodengraphLayout/Register/Option | 7 | 3 | Nicolas + Jonas F | 100 | 2016-07-18
gui | GraphView(Navigation, Selection und Zoom) | 10 | 3 | Nicolas + Jonas F | 100 | 2016-07-18
plugin | Filter | 7 | 3 | Lucas | 0
plugin | Workspace-/EntrypointOption | 4 | 3 | Lucas | 100 | 2016-07-14
gui | StrukturView | 4 | 4 | Nicolas | 100 | 2016-07-15
gui | InformationView | 4 | 4 | Nicolas | 100 | 2016-07-17
gui | Kommandozeilenparameter akzeptieren | 4 | 4 | Jonas F | 100 | 2016-07-16
export | Implementieren | 7 | 4 | Jonas F | 100 | 2016-07-13

## Auswertung
|  | Datum: | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 2016-06-25 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 2016-07-17 | 2016-07-19
|  | Soll: | 0 | 25.25 | 50.5 | 75.75 | 101 | 128.3333 | 155.6667 | 183 | 199.75 | 216.5 | 233.25 | 250 | 263 | 263 | 263
|  | Ist: | 0 | 15 | 24 | 41 | 52 | 73 | 97 | 157 | 157 | 194 | 213 | 223 | 235 | 249
Gesamt Aufwand (h): | 263
Aktueller Fortschritt (h): | 249.2
Arbeitstage: | 23.0125
Vorraussichtliches Fertigstellungsdatum: | 2016-07-14 00:18